PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v06

Estruturado em 3 etapas

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidade | 174 | Fatec Capão Bonito |
| Diretor(a) | Dr. Ezer Dias de Oliveira Junior |  |

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico)

A Unidade fica em uma região de população 46.215 habitantes distribuídos na zona urbana e com muitos bairros rurais, dos quais os egressos do ensino médio buscam colocação no mercado de trabalho segundo o Mapa de Empresas no total geral do ano, o número de empregos gerados foi de 2.207, até outubro de 2022 Capão Bonito teve 662 empresas abertas, gerando um saldo positivo de 409, os dados levantados também mostram que a maior parte das contratações aconteceu para trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, seguido trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados e em terceiro trabalhadores agropecuários, florestais. Destaca-se que estes dois últimos são os principais na absorção dos egressos. A maior parte das contratações efetuadas 140 homens e 73 mulheres têm o Ensino Médio Completo e estão entre as faixas de idade de 18 a 24 anos e 30 a 39 anos. Da assessoria de Governo e Secretaria de Indústria e Comércio a informação de pouca demanda para profissionais com ensino superior, a maioria de nossos egressos migram para a área da educação na rede pública. Das estatísticas dos vestibulares nota-se a distribuição de 50% dos candidatos estarem numa faixa etária acima dos 27 anos e a outra metade de jovens recém-saídos do ensino médio, o número de desistências mostra a necessidade de aceitarem o subemprego. Nossos esforços têm sido favorecer a permanência dos alunos através de bolsas de estágio, auxílio alimentação, espaço de convivência, atividades de extensão universitária, monitorias e parcerias com empresas para trabalhos de assessoria e consultoria da Fatec Júnior. Tem-se no transporte escolar um trabalho constante de justificar sua necessidade aos prefeitos tanto de Capão Bonito quanto aos demais da região em apoiar o transporte escolar, como não estamos vinculados a secretaria de educação isto tem sido um conflito impactante na frequência dos alunos e sua permanência. Os convênios, parcerias e Cooperação estão sendo respaldas pelas relações institucionais em vários setores com o setor público, iniciativa privada e com organizações da sociedade civil, são 26 projetos extra curriculares que envolvem seis projetos de RJI, Cooperativas de produtores familiares, do agronegócio com cursos de extensão universitária complementando o currículo e preparando para as exigências atuais do mercado, associação dos produtores madeireiros, desenvolvimento de tecnologia no uso de corantes naturais, de reaproveitamento de resíduos da agroindústria local entre as demandas que surgem pelos produtores rurais os quais são responsáveis pelo maio PIB agrícola da região. Das empresas florestais as parcerias na sustentabilidade, projetos sociais e apoio durante a pandemia na fabricação de álcool Gel para ser distribuído gratuitamente à comunidade no entorno das áreas das empresas. Atuando em projetos ambientais junto coma OSC Ideas e secretaria de meio ambiente na execução do Plano de Manejo da Mata Atlântica por demanda da OSC SOS Mata Atlântica. Nosso impacto positivo tem sido no oferecimento de capacitações junto a secretaria de desenvolvimento de SP com programas Novotec, jovem aprendiz, Via rápida emprego. A área de abrangência tem sido num raio de 30km sendo que os cursos são de importância nacional precisamos de mecanismos para aumentar nosso alcance para todo o Brasil dada a aptidão agrícola.

| APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema seletivo por vestibular e valor da taxa |  | 5 | Infraestrutura incompleta precisa de espaço multiuso |
| 2 | Transporte escolar dos municípios vizinhos |  | 6 | Distância da faculdade e localização periférica |
| 3 | Falta de alojamento para alunos de maior distância |  | 7 | Marketing institucional ausente e falho |
| 4 | Falta de alimentação aos alunos |  |  |  |

### DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

| Objetivos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buscar parcerias para trazer alunos de todo o Estado de SP |  |  |  |
| 2 | Construir um espaço de acolhimento e integração para eventos culturais e esportivos |  |  |  |
| 3 | Aumentar o efetivo no corpo docente a partir de concursos |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Metas |  |  |  |  |
| 1 | Dobrar o número de alunos nos próximos dois anos |  | 5 | Oferecer mais um curso presencial até 2025 |
| 2 | Reduzir a evasão em 30% até 2024 |  | 6 | Oferecer um curso latu-sensu até 2026 |
| 3 | Dobrar o número de bolsas de monitoria 2sem 2023 |  | 7 |  |
| 4 | Efetivar o lanche para alunos 1sem 2023 |  | 8 |  |

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

# 01 - Didático-pedagógico

| AÇÃO/PROJETO | A – Excursão |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Promover a participação de alunos e professores na 5ª ExpoForest 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Promover intercâmbio e atualizações do setor de base florestal. |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Coordenadora e docentes do CST em Silvicultura – 3h |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 07/02/2023 |  | Data final: |  |  | 01/08/2023 |  |
| Etapas do processo: | Expor aos discentes a importância da ExpoForest 2023 |  |  |  |  | 07/03/2023 |  | 10/03/2023 |
|  | Passar uma lista para a assinatura dos interessados em participar |  |  |  |  | 07/03/2023 |  | 28/03/2023 |
|  | Orientar sobre a realização da inscrição no site |  |  |  |  | 07/03/2023 |  | 28/03/2023 |
|  | Pesquisar o transporte para a viagem até Ribeirão Preto |  |  |  |  | 28/03/2023 |  | 14/04/2023 |
|  | Contratar o transporte; Montar uma Comissão de Alunos; Contratar seguro-viagem |  |  |  |  | 14/04/2023 |  | 01/08/2023 |
| Custo (se houver): | 3.000R$ |  | Fonte(s) dos recursos: |  | alunos |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Integração e envolvimento prático com o mercado florestal |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Desenvolver a visão crítica nas questões florestais; Promover um ambiente em que o aluno desenvolva a capacidade de atuar como agente na produção florestal; Relacionar a educação com a proteção ambiental. |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  |  | B – Governança Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  |  | Agenda de Eventos da Fatec Capão Bonito associadas a Agenda ESG |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  |  | Comemoração dos 15 anos da Fatec Capão Bonito “Bodas de Cristal” |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  |  | Direção, Coordenações de Cursos, docentes, discentes e administrativos – 2h |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: |  |  | Data de início: | 28/03/2023 |  | Data final: |  |  | 27/10/2023 |  |
| Etapas do processo: |  |  | Treinamento em |  |  |  |  | 07/03/2023 |  | 28/03/2023 |
|  |  |  | processos agroindustriais, florestais e de gestão |  |  |  |  | 07/03/2023 |  | 28/03/2023 |
|  |  |  | Relacionar as práticas pedagógicas aos cursos oferecidos na unidade |  |  |  |  | 28/03/2023 |  | 27/10/2023 |
| Custo (se houver): |  |  |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s |  | ): | Capacitar os alunos para o mercado de trabalho |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s) | : |  | Promover a Governança ambiental, social e corporativa (ESG) ao final do semestre |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  |  | C – Cultura |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  |  | Sarau e exposição de fotos |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  |  | Comemoração Jubileu de Cristal |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  |  | Profa. Dra. Alice e Coordenações – 2 HAEs |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: |  |  | Data de início: | 11/04/2023 |  | Data final: |  |  | 30/12/2023 |  |
| Etapas do processo: |  |  | Varal das fotos e mural |  |  |  |  | 11/04/2023 |  | 30/04/2023 |
|  |  |  | Sarau |  |  |  |  | 11/04/2023 |  | 11/04/2023 |
|  |  |  | Jantar de confraternização |  |  |  |  | 30/04/2023 |  | 30/12/2023 |
| Custo (se houver): |  |  |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s) |  | : | Agregar identidade acadêmica |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  |  | Melhorar a saúde mental da comunidade fatecana |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  | A – Conservantes Naturais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  | Desenvolvimento de metodologias práticas na conservação de alimentos |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Curso extensão universitária |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Profa. Dra. Rita Garcia – 8 HAEs |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 08/02/2023 |  | Data final: |  |  | 30/12/2023 |  |
| Etapas do processo: |  | Abertura das oficinas |  |  |  |  | 08/02/2023 |  | 08/02/2023 |
|  |  | Encontros semanais |  |  |  |  | 15/02/2023 |  | 16/06/2023 |
|  |  | Apresentação e mostra |  |  |  |  | 23/06/2023 |  | 30/12/2023 |
| Custo (se houver): |  |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Capacitar os alunos de agroindústria |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Apresentar soluções viáveis ao final do semestre |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  | B – Corantes Naturais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  | Uso de preparos vegetais usados no preparo de corantes em tecidos e alimentos |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Curso de extensão universitária |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Prof. Dr. Francisco de Souza/ Dra. Daniela Terenzi – 3 HAEs |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 08/02/2023 |  | Data final: |  |  | 30/12/2023 |  |
| Etapas do processo: |  | Abertura das oficinas |  |  |  |  | 08/02/2023 |  | 08/02/2023 |
|  |  | Encontros semanais |  |  |  |  | 15/02/2023 |  | 16/06/2023 |
|  |  | Apresentação e mostra |  |  |  |  | 23/06/2023 |  | 30/12/2023 |
| Custo (se houver): |  |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s | ): | Capacitar alunos da Silvicultura |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Apresentar soluções viáveis ao final do semestre |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  | C – Drones |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  | Operação de drones nas atividades agrícolas e florestais |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Extensão universitária |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Tecnólogo André Almeida – 3h |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 08/02/2023 |  | Data final: |  |  | 23/06/2023 |  |
| Etapas do processo: |  | Abertura das oficinas |  |  |  |  | 08/02/2023 |  | 08/02/2023 |
|  |  | Encontros semanais |  |  |  |  | 15/02/2023 |  | 16/06/2023 |
|  |  | Apresentação e mostra |  |  |  |  | 23/06/2023 |  | 23/06/2023 |
| Custo (se houver): |  |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): |  | Capacitar alunos da Silvicultura, da agroindústria e público externo |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Capacitar operadores (as) de drone para aplicação de insumos agrícolas ao final do semestre |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | A – Semana pedagógica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Capacitações e reuniões de alinhamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Atender calendário acadêmico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Coordenações de Cursos – 8h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: |  | 02/02/2023 |  | Data final: |  |  | 10/02/2023 |  |
| Etapas do processo: | Abertura e oficina de criação |  |  |  |  |  | 01/02/2023 |  | 01/02/2023 |
|  | Palestras |  |  |  |  |  | 02/02/2023 |  | 02/02/2023 |
|  | Reuniões |  |  |  |  |  | 02/02/2023 |  | 07/02/2023 |
|  | Confraternização |  |  |  |  |  | 07/02/2023 |  | 10/02/2023 |
| Custo (se houver): |  |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Alinhar ações e | Normas |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Congregar corpo docente e funcionários |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | B – Mulheres Guerreiras |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Palestra sobre saúde mental e física |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Dia Internacional da mulher |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Profa. Dra. Alice Elias D. Olivati - 10 HAEs |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 08/03/2023 |  | Data final: |  |  | 10/03/2023 |  |
| Etapas do processo: | Oficina Dra. Gabriela fisioterapeuta 10h |  |  |  |  | 08/03/2023 |  | 08/03/2023 |
|  | Palestra Dra. Isabella psicóloga 19h |  |  |  |  | 08/03/2023 |  | 08/03/2023 |
|  | Palestra Dra. Isabella psicóloga 10h |  |  |  |  | 10/03/2023 |  | 10/03/2023 |
| Custo (se houver): |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Conscientização sobre a saúde física e mental |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Promover autoestima e troca de informações |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | C – Simpósio Tropeiro |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Culinária tropeira in loco e seminário sobre cultura tropeira |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Comemoração do aniversário do município |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Direção e Coordenações de Cursos - 2h |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 02/04/2023 |  | Data final: |  |  | 27/04/2023 |  |
| Etapas do processo: | Desfile cívico e exposições |  |  |  |  | 01/04/2023 |  | 01/04/2023 |
|  | Preparo pratos típicos na faculdade |  |  |  |  | 27/04/2023 |  | 27/04/2023 |
| Custo (se houver): |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  | Prefeitura municipal |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Divulgação da cultura tropeira |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Divulgar vestibular aos munícipes |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | A – Sala “maker” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Montagem dos móveis e instalação dos equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Demanda CESU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Diretoria Serviço – 2h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: |  | 07/02/2023 |  | Data final: |  |  | 30/06/2024 |  |
| Etapas do processo: | Limpeza e preparo da sala |  |  |  |  |  | 07/02/2023 |  | 10/02/2023 |
|  | Adequação elétrica |  |  |  |  |  | 15/02/2023 |  | 17/02/2023 |
|  | Recebimento de móveis e equipamentos |  |  |  |  |  | 14/03/2023 |  | 17/03/2023 |
|  | Instalação em local definitivo |  |  |  |  |  | 20/03/2023 |  | 30/06/2024 |
| Custo (se houver): | R$50mil |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  | CPS |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Proporcionar espaço criativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Incentivar inovação t | ecnológica |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  | B – Computadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  | Espaço de guarda para notebooks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Demanda do CESU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Almoxarife - 2h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: |  |  | 20/02/2023 |  | Data final: |  |  | 30/06/2024 |  |
| Etapas do processo: |  | Local de armazenamento |  |  |  |  |  |  | 20/03/2023 |  | 31/03/2023 |
| Custo (se houver): |  |  |  |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  |  |  |  |
| Ob | jetivo(s) relacionado(s): | Relacionar eq | Equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Me | ta(s) relacionada(s): | Disponibilizar recursos a |  | ulas práticas |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | C – Convívio dos alunos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Local para descanso e refeições aos alunos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Condições dignas de alimentação e resguardo das adversidades climáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Diretório Acadêmico – 2h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: |  | 08/02/2023 |  |  | Data final: |  |  | 20/03/2023 |  |
| Etapas do processo: | Limpeza do local |  |  |  |  |  |  | 08/02/2023 |  | 10/02/2023 |
|  | Disposição e decoração |  |  |  |  |  |  | 11/02/2023 |  | 20/03/2023 |
| Custo (se houver): |  |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Confraternização d | os alunos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Resguardo e descanso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | D – Qualidade de Vida Acadêmica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Ar condicionado e Ventiladores para as salas de aulas e Laboratórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Para a melhoria do ambiente de ensino-aprendizagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Diretor de Serviço – 4h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2024 |  |  | Data final: |  |  | 31/10/2024 |  |  |
| Etapas do processo: | Identificação do local onde serão instalados os equipamentos |  |  |  |  |  | 08/02/2024 |  | 10/03/2024 |  |
|  | Orçamento Compra Instalação |  |  |  |  |  | 11/03/2024 21/03/2024 01/05/2024 |  | 20/03/2023 30/03/2024 31/10/2024 |  |
| Custo (se houver): | 20000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  | CPS |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Conforto no ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Bem-estar aos docentes e discentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | E – Cobertura Segura para as Aulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Cobertura da rampa de acesso até as salas de aulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Para promover a proteção da chuva e sol aos discentes e docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Diretor de Serviço – 4h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2024 |  |  | Data final: |  |  |  | 31/07/2024 |  |
| Etapas do processo: | Orçamento |  |  |  |  |  |  | 08/02/2024 |  | 10/03/2024 |
|  | Compra Contratação da mão de obra e serviços Execução do projeto |  |  |  |  |  |  | 11/03/2024 21/03/2024 01/05/2024 |  | 20/03/2023 30/03/2024 31/10/2024 |
| Custo (se houver): | R$ 50.000,00 |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  |  | CPS |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Conforto no acesso às salas de aulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Bem-estar aos docentes e discentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | F – Cobertura Segura para a Fatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Cobertura do hall de entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Para promover a proteção da chuva e sol aos discentes e docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Diretor de Serviço – 4h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2024 |  | Data final: |  |  | 31/07/2024 |  |  |  |
| Etapas do processo: | Orçamento |  |  |  |  | 08/02/2024 |  | 10/03/2024 |  |  |
|  | Compra Contratação da mão de obra e serviços Execução do projeto |  |  |  |  | 11/03/2024 21/03/2024 01/05/2024 |  | 20/03/2023 30/03/2024 31/10/2024 |  |  |
| Custo (se houver): | R$ 200.000,00 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | CPS |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Conforto no acesso ao auditório, laboratórios, Biblioteca e Setores Administrativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Bem-estar aos docentes, discentes e visitantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | G – Manutenção dos Laboratórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Conserto das câmaras de fluxo (esterilização) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Para uso no desenvolvimento de pesquisas, incluindo Trabalhos de Graduação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Diretor de Serviço – 4h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2024 |  | Data final: |  |  | 31/07/2024 |  |  |  |
| Etapas do processo: | Orçamento |  |  |  |  | 08/02/2024 |  | 10/03/2024 |  |  |
|  | Contratação da mão de obra e serviços Execução do projeto |  |  |  |  | 11/03/2024 21/03/2024 |  | 20/03/2023 30/03/2024 |  |  |
| Custo (se houver): | R$ 50.000,00 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | CPS |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Atender às aulas práticas dos cursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Aumentar as publicações de pesquisas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | H – Mundo Virtual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Aquisição de software para utilização dos seguintes equipamentos: óculos virtual; metaverso, games, simuladores e drones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Para promover a tecnologia por meio de aplicativos e software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Técnico de Informática – 4h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2024 |  | Data final: |  |  | 31/07/2024 |  |  |  |
| Etapas do processo: | Orçamento |  |  |  |  | 08/02/2024 |  | 10/03/2024 |  |  |
|  | Compra Treinamento Execução |  |  |  |  | 11/03/2024 21/03/2024 01/05/2024 |  | 20/03/2023 30/03/2024 31/10/2024 |  |  |
| Custo (se houver): | R$ 200.000,00 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | CPS |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | O objetivo é possibilitar que o universo físico seja complementado pelo mundo virtual. Para que isso aconteça, é necessário o uso de dispositivos especiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Inserir os discentes em um ambiente tecnológico contemporâneo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | I – Live e Podcast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Aquisição de notebooks e carrinhos para transportálos; fones de ouvidos e câmeras para gravação de vídeos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Para auxiliar métodos de ensino-aprendizagem e a interação entre a comunidade interna e externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Técnico de Informática – 4h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2024 |  | Data final: |  |  | 31/07/2024 |  |  |  |
| Etapas do processo: | Orçamento |  |  |  |  | 08/02/2024 |  | 10/03/2024 |  |  |
|  | Compra Treinamento Execução |  |  |  |  | 11/03/2024 21/03/2024 01/05/2024 |  | 20/03/2023 30/03/2024 31/10/2024 |  |  |
| Custo (se houver): | R$ 250.000,00 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | CPS |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Possibilitar e facilitar a comunicação entre a Fatec e Comunidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Divulgação dos cursos, eventos e projetos de extensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | J – Conforto para os Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios para mobiliar a sala dos docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Para oferecer conforto aos docentes entre os períodos das aulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Diretor de Serviço – 4h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2024 |  | Data final: |  |  | 31/07/2024 |  |  |  |
| Etapas do processo: | Orçamento |  |  |  |  | 08/02/2024 |  | 10/03/2024 |  |  |
|  | Compra Instalação |  |  |  |  | 11/03/2024 21/03/2024 |  | 20/03/2023 30/03/2024 |  |  |
| Custo (se houver): | R$ 100.000,00 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | Empresa parceira |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Proporcionar um ambiente confortável e de descanso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Melhorar a qualidade de vida e ambiente de trabalho dos docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | K – Mobilidade Urbana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Aquisição de bicicletas elétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Para oferecer mais opções de transporte aos discentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Diretor de Serviço – 4h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2024 |  | Data final: |  |  | 31/07/2024 |  |  |  |
| Etapas do processo: | Orçamento |  |  |  |  | 08/02/2024 |  | 10/03/2024 |  |  |
|  | Compra Disponibilizar |  |  |  |  | 11/03/2024 21/03/2024 |  | 20/03/2023 30/03/2024 |  |  |
| Custo (se houver): | R$ 100.000,00 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | Empresas do ramo |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Melhorar o tráfego dos discentes do centro da cidade até a Fatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Redução da emissão de GEE – Gases de efeito estufa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  |  | A – Farmácia Viva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  |  | Análise de qualidade das plantas medicinais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  |  | Extensão Comunitária |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) | / CH sem | : | Profa. MSc. Raquel Spadotto e Técnico de Laboratório Daniel Matos – 2h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: |  |  | Data de início: |  | 08/02/2023 |  | Data final: |  |  | 30/12/2023 |  |
| Etapas do processo: |  |  | Alinhamento de cooperação prefeitura de Itapetininga |  |  |  |  |  | 08/02/2023 |  | 08/02/2023 |
|  |  |  | Encontros semanais |  |  |  |  |  | 15/02/2023 |  | 16/06/2023 |
|  |  |  | Mostra de resultados e metodologia |  |  |  |  |  | 23/06/2023 |  | 30/12/2023 |
| Custo (se houver): |  |  |  |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  |  |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): |  |  | Qualificação de mão de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  |  | Certificação de | Produtores |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | B – Compostagem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Capacitação para ativação de composteiras e adubos orgânicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Extensão comunitária – 2h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Tecnólogo André Almeida e alunos do CST em Silvicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: |  | 08/02/2023 |  | Data final: |  |  | 23/06/2023 |  |
| Etapas do processo: | Alinhamento de cooperação prefeitura de Capão Bonito |  |  |  |  |  | 08/02/2023 |  | 08/02/2023 |
|  | Encontros semanais |  |  |  |  |  | 15/02/2023 |  | 16/06/2023 |
|  | Mostra de resultados e metodologia |  |  |  |  |  | 23/06/2023 |  | 23/06/2023 |
| Custo (se houver): | 2000 |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  | Prefeitura Municipal |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Conscientização ambien | Tal |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Gerar renda com adubos líquido e orgânico ao final do período |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | C – Temperos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Capacitação de desidratação das plantas |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Extensão comunitária – 2h |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Profa. Dra. Ana Braga e alunos do CST em Agroindústria |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2023 |  | Data final: |  |  | 23/06/2023 |  |
| Etapas do processo: | Alinhamento de cooperação prefeitura de Capão Bonito |  |  |  |  | 08/02/2023 |  | 08/02/2023 |
|  | Encontros semanais |  |  |  |  | 15/02/2023 |  | 16/06/2023 |
|  | Mostra de resultados e metodologia |  |  |  |  | 23/06/2023 |  | 23/06/2023 |
| 3usto (se houver): | 2000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | Prefeitura |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Conscientização ambiental e divulgação institucional |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Gerar renda com temperos | ao final do curso |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  | Associação dos conhecimentos tradicional e científico como meio propulsor para expansão do mercado de própolis: aproveitamento de subprodutos e eficácia conservantes de própolis e geoprópolis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  | Agregar valor à própolis/ geoprópolis de ASF e da própolis de raspa (subproduto da apicultura), através da obtenção de extratos padronizados e sua aplicação em produtos agroindustriais. |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Projeto em RJI- Regime de Jornada Integral |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Profa. Dra. Graciela Fujimoto |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/02/2023 |  | Data final: 09/03/2024 |  |
| Etapas do processo: |  | Atendimento a alunos |  |  |  |  |
|  |  | planejamento das disciplinas |  |  |  |  |
|  |  | elaboração de aulas, material didático e avaliações; |  |  |  |  |
|  |  | Correção de avaliações, trabalhos e listas de exercícios e outras atividades didáticas. |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 3000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | OSC parceira |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Capacitar os alunos de agroindústria |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Apresentar soluções viáveis ao final do semestre |  |  |  |  |
| AÇÃO/PROJETO |  | Validação dos aspectos de processo de produção de tomate seco em secador hibrido de baixo custo |  |  |  |  |
| O que será feito: |  | Validar os aspectos dos processos de secagem do secador híbrido de baixo custo, para a desidratação produção de tomate seco e desidratação de outros vegetais em alternativa a venda in natura por agricultores familiares, associações, cooperativas e empreendedores em geral. |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | O presente projeto se faz de grande importância, pois propiciará o fechamento de um ciclo que se iniciou em conhecer a matéria prima, as suas propriedades, a forma ótima de processamento, a vida de prateleira em diferentes teores de umidade, a sua aceitação sensorial como produto, a construção de um aparato que socialize todos os conhecimentos obtidos neste ciclo e permita ao agricultor familiar, associações e cooperativas a fazerem uso de tal desenvolvimento |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Prof. Dr. Luciano Rossi Bileski – RJI |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/02/2023 |  | Data final: 31/01/2024 |  |
| Etapas do processo: |  | Atendimento a alunos |  |  |  |  |
|  |  | planejamento das disciplinas |  |  |  |  |
|  |  | elaboração de aulas, material didático e avaliações; |  |  |  |  |
|  |  | correção de avaliações, trabalhos e listas de exercícios e outras atividades didáticas. |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 5000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | RJI projeto |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Analisar os diferentes tipos de geração de energia utilizado para o processo de desidratação; Analisar a aceitação do produto no mercado; Analisar os processos Microbiológicos do produto desidratado; Validar o produto e o secador quanto a eficiência e qualidade. |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Propiciar experiencia in loco aos estudantes de Tecnologia em Agroindústria com desafios profissionais e pertinentes a inovação e empreendedorismo. |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | A – Leite |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Análise de leite dos produtores familiares (bacteriológica e mastite) |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Extensão comunitária |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Profa. Dra. Maria Cecília – 8 HAEs |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: | 30/04/2023 |  | Data final: |  |  | 23/06/2023 |  |
| Etapas do processo: | Alinhamento de cooperação prefeitura de Capão Bonito |  |  |  |  | 08/02/2023 |  | 08/02/2023 |
|  | Encontros semanais |  |  |  |  | 15/02/2023 |  | 16/06/2023 |
|  | Mostra de resultados e metodologia |  |  |  |  | 23/06/2023 |  | 23/06/2023 |
| Custo (se houver): | 5000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | HAE |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Instrução de manejo gado leiteiro na propriedade |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Melhorar a qualidade dos fornecedores |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO | B – Tropeiro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: | Simpósio e pré lançamento do livro sobre tradições e cultura tropeira no sudoeste paulista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por que será feito: | Extensão comunitária – 2h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: | Direção, Coordenações de Cursos e Poder Público |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: | Data de início: |  | 08/02/2023 |  | Data final: |  |  | 23/06/2023 |  |
| Etapas do processo: | Alinhamento de cooperação prefeitura de Capão Bonito |  |  |  |  |  | 08/02/2023 |  | 08/04/2023 |
|  | mostra culinária, pré-lançamento do livro e simpósio |  |  |  |  |  | 27/04/2023 |  | 23/06/2023 |
| Custo (se houver): | 5000 |  |  | Fonte(s) dos recursos: |  | Prefeitura |  |  |  |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Divulgação inst | Itucional |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): | Aproximação e acolhimento da população |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  | Avaliação e acompanhamento da qualidade do leite cru da região de capão bonito/sp |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  | Monitorar a qualidade do leite cru da região de Capão Bonito/SP Realizar a caracterização físico-química, contagem bacteriana total e contagem de células somáticas do leite cru. |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Esse projeto é de extrema importância pois leva conhecimento, inovação e aprendizado dentro de todo o âmbito de ensino, pesquisa e extensão à todos os envolvidos direta e indiretamente. |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Prof. Dra. Maria Cecíli Enes Ribeiro – HAE 08 |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/02/2023 |  | Data final: 31/12/2023 |  |
| Etapas do processo: |  | Realização de análises exigidas pela legislação vigente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA_IN 76/2018) para leite cru; |  |  |  |  |
|  |  | Realização de análises microbiológicas para CPP (contagem padrão em placas) através de diluição seriada e plaqueamento em ágar de contagem padrão. |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 10000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | Prefeitura |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Capacitar comunidade Acadêmica assim como a comunidade Externa, sobre o processo de avaliação e acompanhamento da qualidade do leite cru, de Capão Bonito e região. |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Fomentar a pesquisa e formação de novas parcerias empresariais |  |  |  |  |
| AÇÃO/PROJETO |  | Estudo de rotulagem, processamento e inovação em produtos de panificação |  |  |  |  |
| O que será feito: |  | Serão desenvolvidas, junto aos alunos de Tecnologia em Agroindústria, formulações de produtos especiais, que estão altamente em destaque no mercado e cuja necessidade de desenvolvimento e aperfeiçoamento/qualidade está sendo notável no meio tecnológico. |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Esse projeto é de extrema importância pois leva conhecimento, inovação e aprendizado dentro de todo o âmbito de ensino, pesquisa e extensão à todos os envolvidos direta e indiretamente. |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Profa. Dra. Rita de Kassia de Almeida Garcia – HAE 08 |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/02/2023 |  | Data final: 31/12/2023 |  |
| Etapas do processo: |  | Avaliar o desenvolvimento dos produtos, que serão avaliados físico- quimicamente e sensorialmente, a fim de verificar sua qualidade e aceitação frente ao mercado consumidor; |  |  |  |  |
|  |  | Divulgação dos resultados em eventos científicos, publicações simples em mídias e redes sociais. |  |  |  |  |
|  |  | Proporcionar minicursos e palestras para comunidade/escola, nas áreas de panificação e tecnologia de alimentos especiais |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 3000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | HAE |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Proporcionar aos alunos do curso de Tecnologia em Agroindústria uma visão do desenvolvimento agroindustrial de produtos, focando a necessidade do mercado, elaborando e realizando publicações de caráter técnico, sob orientação |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Realizar divulgação e apresentação dos resultados para a comunidade, mostrando a atuação do ecnólogo em Agroindústria nos segmentos inovadores da área de tecnologia de alimentos. Realizar a divulgação da FATEC na comunidade local, por meio de parceria com escolas e grupos específicos de caráter social. |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  | PAINÉIS CLT PARA SISTEMAS CONSTRUTIVOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  | confeccionar um painel de madeira serrada CLT para utilização em sistemas construtivos. |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Projeto em RJI- Regime de Jornada Integral |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Profa. Dra. Priscila Roel de Deus – RJI |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/02/2023 |  | Data final: 31/01/2024 |  |
| Etapas do processo: |  | Visita a empresa parceira |  |  |  |  |
|  |  | Levantamento e separação das madeiras para confecção dos painéis |  |  |  |  |
|  |  | Treinamento de estagiários e colaboradores |  |  |  |  |
|  |  | Preparação dos painéis |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 20000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | RJI projeto e empresa parceira |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Realizar ensaios mecânicos dos painéis |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Organização de cursos/Oficinas e Semana Tecnológica |  |  |  |  |
| AÇÃO/PROJETO |  | EFEITO DE AUXINAS NATURAIS DE TUBÉRCULOS DE Cyperus rotundus NO ENRAIZAMENTO DE MINIESTACAS DE Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze |  |  |  |  |
| O que será feito: |  | Avaliar a eficiência de diferentes extrações hidroalcoólicas de auxinas naturais do sistema radicular (raízes e tubérculos) de Cyperus rotundus para o enraizamento de miniestacas e crescimento inicial das mudas clonadas de Araucaria angustifolia. |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | A realização do projeto proposto torna-se também interessante por envolver alunos do curso de Tecnologia em Silvicultura, permitindo que passem a dominar o uso de uma tecnologia utilizada pelas empresas florestais, além da aquisição do conhecimento e habilidades aplicadas em projetos científicos/tecnológicos |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Profa. Dra. Márcia Aparecida Novaes Gomes – RJI |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/02/2023 |  | Data final: 31/01/2024 |  |
| Etapas do processo: |  | Formação das novas minicepas de araucária |  |  |  |  |
|  |  | Confecção das miniestacas de araucária |  |  |  |  |
|  |  | Preparação do extrato hdroalcoólico de C. Rotundus |  |  |  |  |
|  |  | Indução do enraizamento das miniestacas de araucária. |  |  |  |  |
|  |  | Análises dos resultados |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 5000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | RJI |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Os resultados obtidos serão divulgados por meio de: relatório anual para a CPRJI; apresentação de trabalhos em eventos técnico/científicos, com a submissão de artigos nos anais dos eventos; através dos Trabalhos de Graduação dos alunos do curso de Tecnologia em Silvicultura envolvidos; em minicursos oferecidos para produtores rurais da região de Capão Bonito e para alunos de escolas do ensino médio da região, ministrados na Fatec Capão Bonito durante eventos de divulgação da unidade. Também serão submetidos para publicação em periódico científico. |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Realizar minicurso a alunos do ensino médio do município, elevando o aprendizado adquirido na escola e a satisfação pessoal, ao participar de uma prática de pesquisa dentro de um projeto da Fatec, aumentando a percepção destes da importância em obter uma graduação de ensino superior, além de reconhecerem a Fatec de Capão Bonito como uma faculdade pública que pode torná-los um profissional preparado para a inserção no mercado de trabalho |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  | INFLUENCIA DE HERBICIDA NATURAL A PARTIR DO EUCALIPTO EM ESPÉCIES AGRÍCOLAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  | Avaliar os possíveis efeitos inibitórios de diferentes concentrações de massa seca de folhas de eucalipto em cobertura e da aplicação de extratos sobre a germinação e crescimento inicial de plantas cultivadas, não só como uma necessidade agronômica, mas, sobretudo, social e econômica, para se obter uma agricultura sustentável e com menos impactos negativos ao ambiente. |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Para a prática de uma agricultura sustentável, que é uma demanda do setor agrícola nacional, o estudo de procedimentos experimentais de alelopatia (dinâmica entre espécies vegetais) contribuem para a elaboração de estratégias alternativas de produção e manejo de culturas através da escolha de espécies que reduzam os custos de produção, da diminuição do uso de herbicidas químicos, amenizando os impactos que os mesmos causam no ecossistema, auxiliando de forma decisiva no sucesso da produção de produtores rurais. |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Profa. Dra. Maria Renata Rocha Pereira – RJI |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/02/2023 |  | Data final: 31 01/2024 |  |
| Etapas do processo: |  | Realização de análises exigidas pela legislação vigente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA_IN 76/2018) para leite cru; |  |  |  |  |
|  |  | Aquisição de sementes, coletas de folhas, instalação dos experimentos em laboratórios e avaliação da germinação. |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 5000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | RJI e HV |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Reunir informações sobre a seletividade de espécies cultivadas a este produto nas diferentes formas de aplicação para uma melhor recomendação prática para os produtores. |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | O desenvolvimento deste projeto poderá auxiliar também na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, com habilidades adiquiridas pelo próprio docente, discentes e aplicabilidade no setor da economia da produção agrícola. |  |  |  |  |
| AÇÃO/PROJETO |  | Monitoramento de Áreas Repovoadas com Euterpe edulis em Unidades de Conservação do Estado de São Paulo. |  |  |  |  |
| O que será feito: |  | Caracterizar a demografia de Euterpe edulis a longo prazo, com amostragem por parcelas permanentes, em 40 hectares de semeadura aérea no Parque Estadual Intervales. O objetivo da caracterização é quantificar o sucesso da semeadura e o desenvolvimento das populações de Euterpe edulis nas áreas semeadas.. |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Proporcionar subsídios sobre a eficiência da técnica de repovoamento de áreas com palmito juçara e também o seu manejo e conservação. E por último é importante mencionar que as atividades que serão desenvolvidas no projeto contribuirão positivamente na formação acadêmica e profissional dos alunos do curso de Tecnologia em Silvicultura da Faculdade de Tecnologia de Capão de Bonito pelo fato de que os mesmos terão a oportunidade de trabalhar diretamente no desenvolvimento do projeto através de vivencias consistentes de articulação entre teoria e prática e a formação de conceitos essências de monitoramento, manejo e conservação do palmito juçara. |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Prof. MSc. Winter Érik de Oliveira – RJI |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/02/2023 |  | Data final: 31/01/2024 |  |
| Etapas do processo: |  | Mensuração no tempo zero com objetivo de quantificar a população pré existente à semeadura aérea. |  |  |  |  |
|  |  | Mensuração 06 meses após a semeadura |  |  |  |  |
|  |  | Mensuração 01 ano após a semeadura |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 5000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | RJI e Fundação Florestal |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Mensurar a estrutura populacional de Euterpe edulis; avaliar a efetividade da semeadura aérea. |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Avaliação da distribuição das sementes; avaliação do estabelecimento de plântulas; avaliação do recrutamento de plântulas por classes de altura. |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  | Paisagismo no Campus da Fatec CB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  | Escolha de plantas para compor o paisagismo da área externa da Fatec |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Para proporcionar um ambiente mais agradável e aconchegante. |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Prof. Dr. Rodrigo Settem – 6 HAEs |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/08/2023 |  | Data final: 31/01/2023 |  |
| Etapas do processo: |  | Análise das áreas externas da Fatec |  |  |  |  |
|  |  | Delimitar a área e identificar quais plantas se adaptam |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 2000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | HAE |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Envolvimento dos discentes no cuidado com o meio ambiente |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Proposcionar visitas no evento “Portas Abertas” |  |  |  |  |
| AÇÃO/PROJETO |  | Apoio às Coordenações |  |  |  |  |
| O que será feito: |  | Auxiliar as coordenações de cursos nas atividades rotineiras |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Para proporcionar maior envolvimento e comunicação entre alunos e professores |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Profa. Dra. Daniela Terenzi Stichi – 3 HAEs |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/08/2023 |  | Data final: 31/01/2024 |  |
| Etapas do processo: |  | Agendar visitas técnicas |  |  |  |  |
|  |  | Participar de reuniões com os representantes de sala |  |  |  |  |
|  |  | Recepcionar Escolas visitantes |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 2000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | HAE |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Promover a interação Comunidade e Faculdade |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Captar potenciais estudantes para ingressar no vestibular da Fatec CB |  |  |  |  |

| AÇÃO/PROJETO |  | Empresa Júnior |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O que será feito: |  | Prestação de serviços nas áreas de Silvicultura e Agroindústria. |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Geração de estágios para os alunos |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Prof. Esp. Roberto Francisco Daniel Neto – 10 HAEs |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/08/2023 |  | Data final: 031/01/2024 |  |
| Etapas do processo: |  | Atendimento a alunos |  |  |  |  |
|  |  | Planejamento das visitas às empresas |  |  |  |  |
|  |  | Elaboração de contratos de prestação de serviços e estágios |  |  |  |  |
|  |  | Participação de ações sociais e culturais |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 2000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | HAE e HV |
| Objetivo(s) relacionado(s) | : | Capacitar os alunos na área de gestão de empresas florestais e agroindustriais |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Registro em cartórios da Diretoria eleita. |  |  |  |  |
| AÇÃO/PROJETO |  | Infraestrutura para a construção do viveiro de produção de mudas para as auas práticas |  |  |  |  |
| O que será feito: |  | Construção do viveiro de produção de mudas. |  |  |  |  |
| Por que será feito: |  | Para a utilização de docentes e discentes nas aulas práticas |  |  |  |  |
| Responsável(is) / CH sem: |  | Prof. Esp. Walmir Francisctte – 8 HAEs |  |  |  |  |
| Período de execução: |  | Data de início: | 01/08/2023 |  | Data final: 31/01/2024 |  |
| Etapas do processo: |  | Envolvimento dos alunos |  |  |  |  |
|  |  | Planejamento da área |  |  |  |  |
|  |  | Construção da infraestrutura |  |  |  |  |
| Custo (se houver): |  | 2000 |  | Fonte(s) dos recursos: |  | HAE e HV |
| Objetivo(s) relacionado(s) |  | O viveiro servirá como apoio para as aulas práticas, na podução de mudas. |  |  |  |  |
| Meta(s) relacionada(s): |  | Distribuição das mudas no evento da Semana do Meio Ambiente |  |  |  |  |

## APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

| Envio da Ata de aprovação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ata assinada (.pdf) | Anexar arquivo |  |  |
| Data da aprovação: | 23/12/2023 | Data do envio: | 13/12/2023 |

PARECER DA CESU

| Data: | dd/mm/aaaa | Aprovado? | ( ) Sim ( ) Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até: |  |  | dd/mm/aaaa |
| Parecer: |  |  |  |

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

| Status mensal do projeto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação do Projeto | (automático) |  |  |
| Data: | dd/mm/aaaa |  |  |
| Situação: | ( ) Em andamento | Previsão de término: | dd/mm/aaaa |
|  |  | Justificativa: |  |
|  | ( ) Ainda não foi iniciado | Previsão de início: | dd/mm/aaaa |
|  |  | Justificativa: |  |
|  | ( ) Cancelado (antes do início) | Data: | dd/mm/aaaa |
|  |  | Justificativa: |  |
|  | ( ) Suspenso (interrompido após iniciado) | Data: | dd/mm/aaaa |
|  |  | Justificativa: |  |
|  | ( ) Concluído | Data da conclusão: | dd/mm/aaaa |
| Resultados: |  |  |  |
| Intercorrências: |  |  |  |
| Observação: |  |  |  |
| Meta(s) alcançada(s) | (aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado) |  |  |
| Evidência(s): | (descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta) |  |  |

| Validação do relatório (acompanhamento) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificação do Projeto | (automático) |  |
| Data: | dd/mm/aaaa |  |
| Parecer: | Favorável? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável |
|  | Considerações/Recomendações: |  |

| Parecer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assunto: | PGA – Plano de Gestão Anual |  |  |
| Data: |  | Origem: | Cesu – Gestão Educacional cesu.gestaoeducacional@cps.sp.gov.br |

Referência: Parecer sobre o Plano de Gestão Anual (PGA) – Fatec 174

Interessados: Cesu e Fatec (emitente do PGA)

Considerações sobre Diretrizes e Normativas:

- Lei Federal no 9394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB);

- Lei nº 10.861/2004, artigo 3º, parágrafo I, que institui como dimensões institucionais obrigatórias o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e seus elementos de organização e gestão;

- Deliberação CEETEPS no 03/2008, que dispõe sobre a reorganização da Administração Central do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS e suas alterações, e às demais legislações vigentes para o ensino superior;

- Decreto Federal nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017, que determina a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), cujos desdobramentos operacionais devem contemplar o Plano de Gestão Anual (PGA) da Unidade de Ensino;

Apontamentos sobre o conteúdo do Plano de Gestão Anual (PGA)

| Tópico do Plano de Gestão Anual |  | Análise | Recomendação/Parecer para o tópico |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Folha de Rosto |  |  |
| 1 | Estruturação das Ações/Projetos * |  |  |

1

| 2 | Geral |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Referenciar Ações/Projetos da seguinte forma: X-Y

| Tópico da Ação/Projeto (X) | Ordem (Y) |
| --- | --- |
| 1 : Didático pedagógico | A, B, C, ... |
| 2 : Ensino e equipamentos associados | A, B, C, ... |
| 3 : Pesquisa/extensão e equipamentos associados | A, B, C, ... |
| 4 : Atividades formativas em projetos | A, B, C, ... |
| 5 : Infraestrutura | A, B, C, ... |
| 6 : Desenvolvimento de pessoas | A, B, C, ... |
| 7 : Convênios e parcerias institucionais | A, B, C, ... |

Exemplo: 2-A, 5-B e C, todos, 6-todos.

**HA: hora atividade; HAE: hora atividade específica; HP: hora de projeto; HV: hora voluntária.

### 2